## jih-healhcare
JIH Healthcare - Website |  | PHASE | START | END
|  | 1 | 2020-03-30 | 2020-04-24
LAST UPDATED ON: 06-May-2020 |  | 2
LAST UPDATED BY: Eldhose Scaria |  | 3
SLNo | SUBJECT | PHASE | STATUS | ASSIGNEE | EST. HRS | ACT. HRS | ACT. START | ACT. END | 2020-05-06 | 2020-05-05 | 2020-05-04 | 2020-04-30 | 2020-04-29 | 2020-04-28 | 2020-04-27 | 2020-04-25 | 2020-04-24 | 2020-04-23 | 2020-04-22 | 2020-04-21 | 2020-04-20 | 2020-04-17 | 2020-04-16 | 2020-04-15 | 2020-04-13 | 2020-04-09 | 2020-04-08 | 2020-04-07 | 2020-04-06 | 2020-04-03 | 2020-04-02 | 2020-04-01 | 2020-03-31 | 2020-03-30
1 | Design Prototype | 1 | COMPLETE | Eldhose | 24 | 32 | 2020-03-30 | 2020-04-02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 30%
2 | Design Prototype - Modifications | 1 | COMPLETE | Eldhose | 16 | 18.5 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 70% | 70% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | Site Design & Front End Development | 1 | PROGRESS | Eldhose | 52 | 71 | 2020-04-15 | 2020-04-25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 80% | 80% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | [8 empty] | 0% | 0%
4 | Content | 1 | PROGRESS | Saranya | 12 | 6 | 2020-04-06 |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
5 | Contact Us & Documentation | 1 | PLANNED | Livin | 8 | 12 | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | [15 empty] | 0% | 0%
6 | Cross browser compatilbility | 1 | PLANNED | Eldhose | 16 | [27 empty] | 0% | 0%
7 | Testing & Modifications | 1 | PLANNED | Eldhose | 16 | 24 | 2020-04-28 | 2020-05-06 | 100% | 90% | 70% | 50% | 40% | 20% | [18 empty] | 0% | 0%
Total Hours |  |  |  |  | 144 | 163.5