## Black&White
Outlet4f - Magento Website |  | PHASE | START | END
|  | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-20
LAST UPDATED ON: 10-July-2020
LAST UPDATED BY: Suresh S |  | 3
SLNo | SUBJECT | PHASE | STATUS | ASSIGNEE | EST. HRS | ACT. HRS | ACT. START | ACT. END | 2020-07-15 | 2020-07-14 | 2020-07-13 | 2020-07-11 | 2020-07-10 | 2020-07-09 | 2020-07-08 | 2020-07-07 | 2020-07-06 | 2020-07-03 | 2020-07-02 | 2020-07-01 | 2020-06-30 | 2020-06-29 | 2020-06-27 | 2020-06-26 | 2020-06-25 | 2020-06-24 | 2020-06-23 | 2020-06-22 | 2020-06-19 | 2020-06-18 | 2020-06-17 | 2020-06-16 | 2020-06-15 | 2020-06-13 | 2020-06-12 | 2020-06-11 | 2020-06-10 | 2020-06-09 | 2020-06-08 | 2020-06-05 | 2020-06-04 | 2020-06-03 | 2020-06-02 | 2020-06-01
1 | Installation & Setup | 1 | COMPLETE | Deepak Dev | 24 | 25 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 50% | 25% | 25%
2 | Research & Development | 1 | PROGRESS | Deepak Dev | 64 | 72 | 2020-06-08 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% | 20% | 15% | 10% | 5%
3 | Project Management - Communication & Coordination | 1 | PROGRESS | Suresh S | 32 | 15 | 2020-06-05 |  | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 70% | 70% | 70% | 65% | 60% | 55% | 55% | 50% | 50% | 50% | 45% | 40% | 30% | 30% | 25% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5%
4 | Installation Support | 1 | COMPLETE | Dileep A | 8 | 8 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Support activities - Server setup | 1 | COMPLETE | Jibin | 8 | 8 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Support activities - Configuration changes | 1 | COMPLETE | Jibin | 8 | 8 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Total Hours |  |  |  |  | 136 | 128
Current Status : Website design has been completed and published.