## CXF
CXF Project |  | PHASE | START | END
|  | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-30
LAST UPDATED ON: 23-November-2020 |  | 2
LAST UPDATED BY: Suresh S
SLNo | SUBJECT | STATUS | ASSIGNEE | EST. HRS | ACT. HRS | ACT. START | ACT. START | ACT. END | 2020-11-25 | 2020-11-24 | 2020-11-23 | 2020-11-20 | 2020-11-19 | 2020-11-18 | 2020-11-17 | 2020-11-16 | 2020-11-13 | 2020-11-12 | 2020-11-11 | 2020-11-10 | 2020-11-09 | 2020-11-06 | 2020-11-05 | 2020-11-04 | 2020-11-03 | 2020-11-02 | 2020-10-30 | 2020-10-29 | 2020-10-28 | 2020-10-27 | 2020-10-24 | 2020-10-23 | 2020-10-22 | 2020-10-21 | 2020-10-20 | 2020-10-19 | 2020-10-16 | 2020-10-15 | 2020-10-14 | 2020-10-13 | 2020-10-12 | 2020-10-10 | 2020-10-09 | 2020-10-08 | 2020-10-07 | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-10-01 | 2020-09-30 | 2020-09-29 | 2020-09-28 | 2020-09-26 | 2020-09-25 | 2020-09-24 | 2020-09-23 | 2020-09-22 | 2020-09-21 | 2020-09-18 | 2020-09-17 | 2020-09-16 | 2020-09-15 | 2020-09-14 | 2020-09-12 | 2020-09-11 | 2020-09-10 | 2020-09-09 | 2020-09-08 | 2020-09-07 | 2020-09-02 | 2020-08-28 | 2020-08-27 | 2020-08-26 | 2020-08-25 | 2020-08-24 | 2020-08-22 | 2020-08-21 | 2020-08-20 | 2020-08-19 | 2020-08-18 | 2020-08-17 | 2020-08-14 | 2020-08-13 | 2020-08-12 | 2020-08-11 | 2020-08-08 | 2020-08-07
1 | Create Drawing based on Version - New Requirement | COMPLETED | Suraj | 16 | 18 |  | 2020-08-05 | 2020-08-11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 30%
2 | Drawing conversion error (3D Object - Face) | ON HOLD | Suresh | 16 | 3 |  | 2020-08-06
3 | Custom Line Type Implementation | COMPLETED | Suraj | 40 | 52 |  | 2020-08-03 | 2020-08-22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 95% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 60% | 40% | 40% | 40%
4 | System Study & Source code setup | COMPLETED | Vasudevan | 8 | 8 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5 | Mleader Implementation (Waiting for Teigha version 21.9) Overall Scale property -missing | PROGRESS | Vasudevan | 48 | 70 |  | 2020-08-12 |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 75% | 70% | 60% | 50% | 40% | 35% | 30% | 25% | 20%
6 | Rotated Dimension Text Reverse Issue | COMPLETED | Suresh | 24 | 25 |  | 2020-08-14 | 2020-09-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20%
8 | Rotated Dimension Text not coming | COMPLETED | Suresh | 32 | 30 |  | 2020-08-11 | 2020-08-22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 20% | 10%
9 | Text Font Different size | COMPLETED | Suraj | 32 | 28 | Root cause yet to be identified | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 60% | 40% | 20%
10 | Nested Block Reference | COMPLETED | Suraj | 64 | 72 | Need to do R&D to identify the solution | 2020-09-03 | 2020-10-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20%
11 | Custom Hatch Pattern(<pattern_name>.pat ) | COMPLETED | Suraj | 96 | 64 | Need to do R&D to identify the solution | 2020-09-14 | 2020-09-22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 65% | 50% | 45% | 30% | 15%
12 | Layout | COMPLETED | Vasudevan | 80 | 114 | Need to do R&D to identify the solution | 2020-09-17 | 2020-10-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% | 20% | 15% | 10% | 5%
|  |  | Total | 456 | 484
Additional Tasks
1 | Consultant Meetings | COMPLETED | Suraj | 8 | 8 | Need to do R&D to identify the solution | 2020-08-24 | 2020-10-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
2 | Training - AutoCAD | COMPLETED | Team | 8 | 8 |  | 2020-09-17 | 2020-09-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 75% | 60% | 45% | 30% | 15%
3 | Specification document update | COMPLETED | Team | 48 | 60 | Need to do R&D to identify the solution | 2020-09-28 | 2020-11-20
4 | DBSettings & Rotated Dimension additional properties | PROGRESS | Suraj | 40 | 40 | Need to do R&D to identify the solution | 2020-11-16 |  | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10%
5 | UAT Release | PROGRESS | Suresh | 24 | 16 | Need to do R&D to identify the solution | 2020-08-24 | 2020-11-12 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 75% | 75% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
|  |  | Total | 128 | 132